## ข้อมูล (Table)
AID | ระดับ | รายการงาน (Name) | Status | Note | Issue | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | เม.ย.69 | พ.ค.69 | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | ต.ค.69 | พ.ย.69 | ธ.ค.69 | ม.ค.70 | ก.พ.70 | มี.ค.70
1-0 | หมวดหลัก | 1. การทบทวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
1-1 | กิจกรรมย่อย | 1.1 หน่วยงานทบทวนการจัดวางระบบฯ ให้ครอบคลุมภารกิจ (แบบ ค.2/ปม.) และจัดทำ ปย.2 หากไม่เพียงพอ
1-2 | กิจกรรมย่อย | 1.2 หน่วยงานทบทวนคู่มือการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน
1-3 | กิจกรรมย่อย | 1.3 รายงานผลการทบทวนฯ (1.1) และคู่มือ (1.2) เสนอสายงานผ่านโปรแกรมระบบฯ
1-4 | กิจกรรมย่อย | 1.4 รายงานผลของทุกหน่วยงานในสายงาน เสนอคณะผู้บริหาร GRC ประจำสายงาน และผู้ว่าการ
1-5 | กิจกรรมย่อย | 1.5 สรุปผลการทบทวนฯ ของทุกหน่วยงาน เสนอผู้ว่าการ
1-6 | กิจกรรมย่อย | 1.6 รายงานผลการจัดวางระบบฯ ของ กฟน. (ม.ค.–มิ.ย.) เสนอคณะกรรมการ
2-0 | หมวดหลัก | 2. การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
2-1 | กิจกรรมย่อย | 2.1 หน่วยงานสอบทานการปฏิบัติตามระบบฯ และรายงานผลแก่หัวหน้าหน่วยงาน
2-2 | กิจกรรมย่อย | 2.2 ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ 17 หลักการ COSO) แบบ ปย.1, ปย.1-1
2-3 | กิจกรรมย่อย | 2.3 ประเมินความเพียงพอ/ประสิทธิผล และจัดทำรายงาน CSA + แบบติดตาม ปย.2
2-4 | กิจกรรมย่อย | 2.4 รายงานผลการประเมินฯ ของสายงาน เสนอคณะผู้บริหาร GRC และผู้ว่าการ
2-5 | กิจกรรมย่อย | 2.5 จัดทำร่าง แบบ ปค.4 / แบบติดตาม ปค.5 / แบบ ปค.5 เสนอผู้ว่าการ
3-0 | หมวดหลัก | 3. การสอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
3-1 | กิจกรรมย่อย | 3.1 สรุปผลการสอบทาน CSA ของทุกหน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานและสายงาน
3-2 | กิจกรรมย่อย | 3.2 จัดทำรายงานการสอบทานฯ (แบบ ปค.6) เสนอผู้ว่าการ
4-0 | หมวดหลัก | 4. การรายงานการควบคุมภายในของ กฟน.
4-1 | กิจกรรมย่อย | 4.1 ประมวลผลภาพรวม + จัดทำร่างรายงานการควบคุมภายใน ปี 2569 เสนอผู้ว่าการ
4-2 | กิจกรรมย่อย | 4.2 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2569 เสนอคณะกรรมการ และส่งกระทรวงมหาดไทยภายใน 90 วัน
5-0 | หมวดหลัก | 5. การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
5-1 | กิจกรรมย่อย | 5.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านการสื่อสาร อบรม และให้คำปรึกษาแนะนำ
5-2 | กิจกรรมย่อย | 5.2 ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงานพื้นฐาน/กระบวนงานภารกิจ
5-3 | กิจกรรมย่อย | 5.3 ทบทวนแผนการจัดวางระบบฯ ประจำปี 2570 เสนอคณะกรรมการ
5-4 | กิจกรรมย่อย | 5.4 ทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน ปี 2570 เสนอผู้ว่าการ

## ตัวอย่างการกรอก
AID | ระดับ | รายการงาน (Name) | Status | Note | Issue | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | เม.ย.69 | พ.ค.69 | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | ต.ค.69 | พ.ย.69 | ธ.ค.69 | ม.ค.70 | ก.พ.70 | มี.ค.70
1-0 | หมวดหลัก | 1. การทบทวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | หน่วยงานทยอยส่งแบบ ค.2/ปม. ครบ 92% | บางหน่วยงานส่งล่าช้า ติดตามผ่านสายงาน | 10 - แจ้งเวียนหน่วยงานเริ่มทบทวน | 30 | 55 | 80 - ครบกำหนด รายงานเข้าสายงาน | 90 | 92
1-1 | กิจกรรมย่อย | 1.1 หน่วยงานทบทวนการจัดวางระบบฯ ให้ครอบคลุมภารกิจ (แบบ ค.2/ปม.) และจัดทำ ปย.2 หากไม่เพียงพอ | เสร็จสิ้น |  |  | แจ้งเวียน + เริ่มทบทวน |  |  | หน่วยงานส่งแบบ ค.2/ปม. ครบทุกหน่วย
1-2 | กิจกรรมย่อย | 1.2 หน่วยงานทบทวนคู่มือการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน
1-3 | กิจกรรมย่อย | 1.3 รายงานผลการทบทวนฯ (1.1) และคู่มือ (1.2) เสนอสายงานผ่านโปรแกรมระบบฯ
1-4 | กิจกรรมย่อย | 1.4 รายงานผลของทุกหน่วยงานในสายงาน เสนอคณะผู้บริหาร GRC ประจำสายงาน และผู้ว่าการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [6 empty] | รวบรวมเสนอ GRC ประจำสายงาน
1-5 | กิจกรรมย่อย | 1.5 สรุปผลการทบทวนฯ ของทุกหน่วยงาน เสนอผู้ว่าการ
1-6 | กิจกรรมย่อย | 1.6 รายงานผลการจัดวางระบบฯ ของ กฟน. (ม.ค.–มิ.ย.) เสนอคณะกรรมการ
2-0 | หมวดหลัก | 2. การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เริ่มสอบทานการปฏิบัติเดือน พ.ค. | [5 empty] | 15 - เริ่มสอบทาน | 28
2-1 | กิจกรรมย่อย | 2.1 หน่วยงานสอบทานการปฏิบัติตามระบบฯ และรายงานผลแก่หัวหน้าหน่วยงาน
2-2 | กิจกรรมย่อย | 2.2 ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ 17 หลักการ COSO) แบบ ปย.1, ปย.1-1
2-3 | กิจกรรมย่อย | 2.3 ประเมินความเพียงพอ/ประสิทธิผล และจัดทำรายงาน CSA + แบบติดตาม ปย.2
2-4 | กิจกรรมย่อย | 2.4 รายงานผลการประเมินฯ ของสายงาน เสนอคณะผู้บริหาร GRC และผู้ว่าการ
2-5 | กิจกรรมย่อย | 2.5 จัดทำร่าง แบบ ปค.4 / แบบติดตาม ปค.5 / แบบ ปค.5 เสนอผู้ว่าการ
3-0 | หมวดหลัก | 3. การสอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
3-1 | กิจกรรมย่อย | 3.1 สรุปผลการสอบทาน CSA ของทุกหน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานและสายงาน
3-2 | กิจกรรมย่อย | 3.2 จัดทำรายงานการสอบทานฯ (แบบ ปค.6) เสนอผู้ว่าการ
4-0 | หมวดหลัก | 4. การรายงานการควบคุมภายในของ กฟน.
4-1 | กิจกรรมย่อย | 4.1 ประมวลผลภาพรวม + จัดทำร่างรายงานการควบคุมภายใน ปี 2569 เสนอผู้ว่าการ
4-2 | กิจกรรมย่อย | 4.2 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2569 เสนอคณะกรรมการ และส่งกระทรวงมหาดไทยภายใน 90 วัน
5-0 | หมวดหลัก | 5. การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สื่อสาร/อบรมต่อเนื่องรายเดือน |  | 8 | 16 | 25 | 33 | 42 | 50 - อบรม CSA รุ่นที่ 2
5-1 | กิจกรรมย่อย | 5.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านการสื่อสาร อบรม และให้คำปรึกษาแนะนำ
5-2 | กิจกรรมย่อย | 5.2 ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงานพื้นฐาน/กระบวนงานภารกิจ
5-3 | กิจกรรมย่อย | 5.3 ทบทวนแผนการจัดวางระบบฯ ประจำปี 2570 เสนอคณะกรรมการ
5-4 | กิจกรรมย่อย | 5.4 ทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน ปี 2570 เสนอผู้ว่าการ

## คู่มือการใช้งาน
แผนการควบคุมภายใน กฟน. ปี 2569 — ไฟล์นำเข้า SharePoint List
ชีต "ข้อมูล (Table)" จัดเป็นตาราง (Table ชื่อ ICData) พร้อม import
ลำดับการทำงาน
1) นำเข้า: SharePoint → New → List → From Excel → อัปโหลดไฟล์นี้ → เลือกตาราง "ICData"
2) ตั้งชนิดคอลัมน์: Status = Choice ; Note, Issue และเดือน 15 ช่อง = Multiple lines of text
3) กรอก/แก้ผลงานใน List (หรือกรอกในไฟล์นี้ก่อนก็ได้)
4) ส่งออก: เปิด view ที่มีครบทุกคอลัมน์ → Export → Export to CSV
5) เปลี่ยนชื่อเป็น IC_Dashboard.csv → commit ทับใน GitHub ที่ data/IC_Dashboard.csv
6) Dashboard อ่านข้อมูลใหม่อัตโนมัติเมื่อเปิดหน้า
ความหมายคอลัมน์
AID = รหัส (n-0 หมวดหลัก, n-m กิจกรรมย่อย เช่น 2-4 = ข้อ 2.4) ** ห้ามแก้ **
ระดับ / รายการงาน = ป้ายให้คนอ่าน (Dashboard ไม่ใช้)
Status = เสร็จสิ้น / อยู่ระหว่างดำเนินการ / ยังไม่ดำเนินการ
Note = ความคืบหน้า ; Issue = ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ม.ค.69 … มี.ค.70 = ช่องรายเดือน 15 เดือน ** ห้ามแก้หัวคอลัมน์ **
วิธีกรอกช่องรายเดือน
แถวหมวดหลัก (n-0): ใส่ % สะสม เช่น 45 หรือ 45 - รายละเอียด
แถวกิจกรรมย่อย (n-m): ใส่ข้อความรายละเอียดงานของเดือนนั้น
เว้นว่าง = ยังไม่มีผล (Dashboard แสดงเฉพาะเส้นแผน)
ระยะดำเนินการ 15 เดือน: ม.ค.2569 – มี.ค.2570 · ดูตัวอย่างที่ชีต "ตัวอย่างการกรอก"